## Feuil1
Tâche | Durée en jours
Cahier des charges | 1
Mockup, Persona, Glossaire | 1
User Stories détaillées | 2
Spécifications techniques | 1
Base de données | 2
Dictionnaire des données | 0.5
Front-end - Angular (14 components) | 14
Back-end - NodeJs | 8
Tests Unitaires et refacto | 4
Veille technologique | 1
Dossier professionnel | 2
Dossier projet | 2
Total | 38.5